PROJET UMSI : UNITÉ MOBILE DE SANTÉ INTÉGRÉE (UMSI)

Titre : Santé communautaire : l’alliance des soins de proximité et de la supply chain pour une couverture sanitaire universelle du dernier kilomètre.

Sous-titre : Unité mobile de soins de proximité et supply chain du dernier kilomètre intégrés au service de la santé communautaire.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET

Le projet s'aligne sur quatre réformes et visions majeures :

- Projet ARCH :  Prise en charge ciblée des populations vulnérables.

- Politique de Santé Communautaire : Intégration des ASCQ et des relais dans un système de soins structuré.

- Modernisation Sociale :  Adoption du post-paiement pour mettre fin au drame des "urgences payantes".

- Vision Présidentielle :  Le projet est la traduction opérationnelle du  projet de société du nouveau Président de la République, qui prône le post-paiement des soins d'urgence. L'objectif est d'éliminer les attentes fatales pour défaut de paiement et de garantir que la vie humaine prime sur toute considération financière immédiate.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION : L'UMSI, VECTEUR OPÉRATIONNEL DE LA VISION NATIONALE 2026-2033 DU PROJET DE GOUVERNEMENT

Le projet intitulé « Santé communautaire : l’alliance des soins de proximité et de la Supply Chain pour une couverture sanitaire universelle du dernier kilomètre » s’inscrit au cœur d’une dynamique de réforme sans précédent, portée par la priorité du « bien-être social pour tous » définie dans le programme de société du Président de la République. Cette volonté politique place l’humanisation des soins au sommet des impératifs nationaux en affirmant l'engagement solennel de « garantir que la vie humaine prime sur toute transaction financière immédiate ». Par l'instauration du post-paiement des soins d'urgence dès le premier contact communautaire, l’Unité Mobile de Santé Intégrée (UMSI) transforme cette promesse en une réalité tangible, abolissant définitivement le phénomène déshumanisant de la rétention hospitalière tout en restaurant la dignité du citoyen. Cet ancrage éthique trouve son prolongement naturel dans l’opérationnalisation de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), dont ce dispositif devient le bras armé pour atteindre les populations du « dernier kilomètre » logistique, conformément à l'ambition du gouvernement de « ne laisser aucune localité de côté ».

En agissant comme un catalyseur du projet ARCH, cette initiative apporte une réponse multidimensionnelle aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Si l'ODD 3 (Santé et Bien-être) en constitue le pivot, le projet impacte directement l'ODD 6 (Eau propre et Assainissement) par une gestion rigoureuse des déchets biomédicaux en zone lacustre, et l'ODD 8 (Travail décent et Croissance économique) en maintenant la force de travail locale active. Au-delà de sa mission clinique, l'UMSI est conçue comme un véritable moteur de développement socio-économique capable de préserver le capital productif des ménages. En évitant les dépenses de santé catastrophiques qui forcent souvent les familles à aliéner leurs outils de production et les patrimoines, le projet sécurise la résilience financière des communautés rurales et soutient une croissance économique inclusive.

Cette dynamique de progrès s'accompagne d'une vision moderne de l'aménagement du territoire, alignée sur la promesse de « généraliser la télémédecine et les systèmes d’information hospitaliers performants ». L'évolution stratégique vers des Centres de Santé Communautaires (CHC) de nouvelle génération crée des pôles technologiques dotés d'énergie solaire et de connectivité haut débit, matérialisant ainsi un véritable saut technologique (leapfrogging). Ce maillage permet non seulement de fixer le personnel qualifié dans les zones enclavées, mais aussi d'instaurer une gouvernance exemplaire basée sur la transparence numérique et la traçabilité biométrique. En répondant à l'impératif de « réorganiser le secteur pharmaceutique pour garantir la sécurité des médicaments », l'UMSI positionne le Bénin comme un modèle panafricain, transformant la santé en un investissement stratégique au service d'une nation émergente, solidaire et souveraine.

- OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

Transformer durablement l'offre de soins de santé au Bénin en garantissant à chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation financière immédiate, un accès permanent à une expertise clinique de qualité et à une disponibilité totale des produits de santé essentiels

- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (Les Piliers)

1. Objectif Clinique (L'Expertise) : Déployer des unités mobiles autonomes (Bus ou Barques médicalisées) pour apporter un plateau technique de diagnostic et de soins au cœur des zones enclavées.

2. Objectif Logistique (La Continuité) :  Éliminer les ruptures de stocks par une supply chain du dernier kilomètre optimisée (Camionnette) reliant le hub, les dépôts et les acteurs de terrain.

3-  Objectif Social & Éthique (La Justice) : Opérationnaliser la couverture sanitaire universelle et le post-paiement des soins, garantissant que l'urgence médicale prime sur le règlement financier.

4 Objectif Communautaire (Le Soutien) :  Renforcer les capacités d'intervention des Agents de Santé Communautaires Qualifiés (ASCQ) et des Relais par un appui matériel et technique constant.

- ARCHITECTURE OPÉRATIONNELLE : LE MODÈLE HYBRIDE « HUB-AND-SPOKE »

Le projet repose sur une synergie entre des points d'ancrage fixes existants (les Hubs) et les unités mobiles (les Spokes).

4.1. Les Centres de Santé Fixes (Points d'Ancrage Départementaux)

Pour garantir la durabilité et l'insertion dans la pyramide sanitaire nationale, chaque zone pilote est rattachée à une structure de référence :

Zone PAS (Porto-Novo - Aguégués - Sèmè-Podji) : Le Centre Hospitalier Départemental (CHD) de l'Ouémé. Il assure la référence ultime et la maintenance lourde des cliniques flottantes.

Zone 3A (Akpro-Missérété - Avrankou - Adja-Ouèrè) : Un Centre de Santé de Commune (CSC) stratégique. En l'absence d'hôpital de zone, ce centre devient le pivot logistique et administratif de l'UMSI terrestre.

Zone ABD (Adjohoun - Bonou - Dangbo) : L'Hôpital de Zone (HZ) d'Adjohoun. Il centralise les flux cliniques et logistiques de la vallée.

4.2. Le Hub Clinique Mobile (L'UMSI)

L'UMSI agit comme l'extension technologique et mobile de ces centres fixes. Elle projette le plateau technique (échographie, labo, biométrie) vers les populations. Elle n'est plus un service extérieur, mais "l'hôpital qui vient au patient".

4.3. Le Flux de Continuité (Dual-Flow)

Référence : L'UMSI stabilise et évacue les cas graves vers le centre fixe rattaché (CHD, HZ ou CSC).

Contre-Référence :  Le centre fixe utilise l'UMSI pour assurer le suivi post-hospitalier des patients dans leurs communautés (pansements, suivi de grossesse, maladies chroniques).

- LA SUPPLY CHAIN DU DERNIER KILOMÈTRE

Gestion "Push-Pull" :  Planification hebdomadaire renforcée par une réactivité aux alertes de stock.

Digitalisation (eLMIS) : Suivi des stocks en temps réel et traçabilité GPS des unités.

Logistique Inverse :  Collecte des déchets médicaux et transport des prélèvements biologiques.

- SYSTÈME DE GESTION DU POST-PAIEMENT ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

6.1. Flux de Recouvrement Numérisé

Identification numérique → Soin immédiat → Facturation dématérialisée et transmission automatique aux serveurs de l'ANPS (ARCH), CNSS ou AMU. Règlement a posteriori pour les non-assurés via Mobile Money.

6.2. Intégrité et Sécurité

Élimination des actes fictifs :  Validation par biométrie à chaque acte.

Éradication de la vente illicite :  Traçabilité totale du médicament via le couplage eLMIS/Dossier Patient.

6.3. Dignité Humaine

Fin de la rétention hospitalière :  Le patient est libéré immédiatement. Ce mécanisme met fin au phénomène déshumanisant des patients gardés "prisonniers" faute de paiement immédiat.

- PHASE PILOTE : DÉPARTEMENT DE L'OUÉMÉ (12 MOIS)

Zones sanitaires : PAS (Porto-Novo-Aguégués-Sèmè-Podji), 3A (Akpro-Missérété-Avrankou-Adja-Ouèrè), ABD (Adjohoin-Bonou-Dangbo).

Mois 1 : Enquête Baseline (état des lieux).

Mois 12 : Évaluation finale d'impact.

- BUDGET PRÉVISIONNEL COMPLET (3 ZONES - 12 MOIS)

8.1. Investissements Initiaux (CAPEX)

| Poste de dépense | Quantité | Estimation (FCFA) | Total (FCFA) |

|---|---|---|---|

| Bus Clinique (Zone 3A) | 1 | 85 000 000 | 85 000 000 |

| Cliniques Flottantes (PAS & ABD) | 2 | 50 000 000 | 100 000 000 |

| Barques Médicalisées de référence | 2 | 20 000 000 | 40 000 000 |

| Bus de Logistique / 4x4 équipés | 3 | 35 000 000 | 105 000 000 |

| Système Digital & Biométrie | 3 zones | 10 000 000 | 30 000 000 |

| Stock Initial Médicaments | 3 zones | 15 000 000 | 45 000 000 |

| TOTAL CAPEX |  |  | 405 000 000 |

9.2. Coûts de Fonctionnement (OPEX - 12 mois)

| Poste de dépense | Description | Total 3 zones (FCFA) |

Ressources Humaines Équipes médicales, logistiques et primes ASCQ105 000 000 |

Carburant et Maintenance flotte | Entretien flotte bus, 4x4 et barques | 45 000 000 Connectivité et Digital Modems industriels, abonnements Data (eLMIS)12 000 000

Supervision et Monitoring Descentes DDS, per diem superviseurs, suivi terrain 18 000 000 |

| Consommables et Data | Réactifs, intrants, fournitures de soins | 24 000 000 |

| Suivi, Évaluation et Baseline | Global | 15 000 000 |

| TOTAL OPEX |  | 219 000 000 |

TOTAL GÉNÉRAL DU PILOTE DÉPARTEMENTAL : 624 000 000 FCFA

- STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET MOBILISATION SOCIALE

9.1. Communication Institutionnelle et Plaidoyer

* *Cibles :* Préfecture de l'Ouémé, Maires des communes, Directeurs de zones sanitaires.

* *Actions :* Ateliers pour démontrer la réduction du taux de mortalité et la sécurisation des recettes de l'État par le numérique.

9.2. Communication de Proximité

* *Réseau ASCQ :* Formation des agents pour expliquer le service lors des visites à domicile.

* *Langues Nationales :* Campagnes radios en *Goun, Fon et Yoruba* pour instaurer une confiance absolue.

* *Crieurs Publics :* Annonce des calendriers de passage dans les villages.

9.3. Pédagogie sur le Post-Paiement

* *Concept "Zéro Prisonnier" :* Campagne expliquant que l'accès au soin est un droit immédiat.

* *Transparence SMS :* Notification systématique au patient récapitulant les soins et les modalités de règlement différé via Mobile Money.

9.4. Identité Visuelle

* Marquage : "Santé Mobile Bénin - La Vie d'Abord".

* Géolocalisation publique pour permettre aux populations de suivre les unités en temps réel.

- CONCLUSION

Le projet UMSI est la réponse logistique à une ambition politique nationale. En mariant la rigueur opérationnelle à la justice sociale, il garantit qu'au Bénin, la vie humaine ne dépendra plus jamais de la poche du citoyen ou de sa situation géographique.

- PERSPECTIVES DE MISE À L'ÉCHELLE ET DURABILITÉ

11.1. La réduction du "Temps de Route" (Le Hub de Proximité)

Même avec un bus médicalisé, faire 50 km depuis un hôpital central chaque matin consomme du carburant et réduit le temps de soin.

La solution : Construire un CHC léger mais moderne dans un "nœud" géographique (un carrefour de plusieurs villages).

L'avantage : L'unité mobile (UMSI) y est basée. Elle rayonne sur 10-15 km au lieu de 50 km. On gagne en réactivité et en efficacité opérationnelle.

11.2. Le CHC comme "Écosystème de Développement"

Une construction neuve permet d'intégrer des infrastructures que les vieux centres n'ont pas :

Chaîne de froid solaire industrielle : Pour stocker les vaccins et médicaments de toute la zone.

Logements pour le personnel :  Pour fixer les médecins et infirmiers en zone rurale (un défi majeur au Bénin).

Connectivité Haut Débit :  Antenne satellite dédiée pour la télémédecine et le post-paiement.

11.3. La Création d'un Réseau "Hub & Spoke" à deux niveaux

À l'échelle nationale, le modèle deviendrait :

Niveau 1 (Le Cœur) :  L'Hôpital de Zone (Référence chirurgicale).

Niveau 2 (Le Hub Local) :  Le Nouveau CHC (Base logistique et clinique de proximité).

Niveau 3 (Les Veines) :  L'UMSI (Mobile) et les ASCQ (Terrain).

11.4. Évolution vers des CHC de Nouvelle Génération

Pour garantir la pérennité, le projet prévoit la construction de Centres de Santé Communautaires (CHC) intégrés dans les zones où l'infrastructure existante est défaillante ou trop éloignée. Ces constructions serviront de "Hubs de proximité" incluant :

Une base technique pour l'UMSI (garage, maintenance, recharge solaire).

Un centre de gestion numérique pour le post-paiement.

Un dépôt pharmaceutique de zone pour éliminer définitivement les ruptures de stocks.

11.5. Le Bénin comme modèle pour l'Afrique

En faisant cela, vous ne copiez pas simplement le modèle américain ; vous l'adaptez. Au Bénin, construire du neuf, solaire et digital permet de sauter des étapes technologiques (leapfrogging). Cela transforme le projet UMSI d'une "intervention mobile" en une *"politique d'aménagement du territoire par la santé"